國家通訊傳播委員會委託研究計畫作業要點

修正對照表

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 一、國家通訊傳播委員會（以下簡稱本會）為健全通傳基金委託研究計畫之管理，依據行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點（以下簡稱管理要點）第四點訂定本要點。 本會辦理委託研究計畫案，除應依政府採購法、管理要點及相關法規規定外，並依本要點及委託契約之規定辦理。 | 一、國家通訊傳播委員會（以下簡稱本會）為推動專案研究工作，健全委託研究計畫之管理，特訂定本要點。 | 一、將現行規定修正為兩個項次，以茲明確。 二、本要點規範範圍及內容係指以通傳基金辦理之委託研究計畫，而自行研究計畫則另依本會自行研究獎勵作業要點規定辦理。爰將本點「推動專案研究工作」文字刪除，並於修正規定第一項新增依「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」規定，修訂本會作業要點。 三、修正規定第二項規範本會委託研究計畫案除依「政府採購法」、「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」及相關法規外，並依本要點及委託契約之規定辦理。 |
|  | 二、本會專案研究得依業務需要，動用本會預算，委託其他政府機關、大專院校、研究機構、團體或學者專家等執行具研究性質之計畫。 | 一、本點刪除。 二、本點已於「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」第二點規範，為求立法簡潔，避免重複規定，爰刪除本點。 |
|  | 三、委託研究計畫，依計畫性質分類如下： （一）行政及政策類研究：各機關依業務需要辦理，其研究成果係作為政府機關業務改進或政策研擬參考者；本類研究之中央主管機關為行政院研究發展考核委員會(以下簡稱行政院研考會)。 （二）科學及技術類研究：各機關為提升國家科學技術而辦理者；本類研究之中央主管機關為行政院國家科學委員會(以下簡稱行政院國科會)。 | 一、本點刪除。 二、本點已於「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」第三點規範，為求立法簡潔，避免重複規定，爰刪除本點。 |
| 二、本會委託研究主題之選定，應以符合本會施政計畫及業務發展需要為原則，並應先參考政府研究資訊系統（以下簡稱ＧＲＢ），以避免重複研究。 選定委託對象時，除應審酌主持人主持研究能力外，同一期間接受政府委託研究計畫達二項以上者，尤應審慎衡酌考量。 前項所稱同一期間，指研究計畫之研究期程重疊達四個月以上。 | 四、本會各委託研究計畫應參考行政院國科會政府研究資訊系統（以下簡稱ＧＲＢ），慎選研究計畫主題以避免性質相近之計畫重複辦理研究，並依政府採購法及行政院研考會所訂之機關委託研究發展作業辦法等相關規定辦理招標採購，審慎選定受委託單位。 | 一、點次變更，並將現行規定修正為兩個項次，以資明確。 二、配合「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」第七點及「行政院研究發展考核委員會委託研究計畫作業要點」第三點規定，修正現行規定部分文字，並將本點有關招標採購作業規範移列於修正規定第五點第一項並酌修部分文字。 三、增列第二、三項之說明。 |
| 三、本會委託研究計畫之統籌管理單位為本會綜合企劃處，負責本要點所訂委託研究計畫之規劃、協調，並指定專人辦理相關管理事宜。 本會各業務單位應指定專責人員督導辦理委託研究計畫之研究計畫主題彙報、進度管制、資料建檔、報告管理及上網公開等相關事項。 | 五、本會各委託研究計畫之統籌管理單位為本會綜合企劃處，負責本要點所訂委託研究計畫之規劃、協調，並指定專人辦理相關管理事宜。 本會各業務單位應指定專責人員辦理委託研究計畫之研究計畫主題彙報、進度管制、資料建檔、報告管理及上網公開等相關事項。 | 一、點次變更。 二、為提升本會委託研究計畫之作業效率，以提高本會整體研究發展績效，由各提報計畫單位指定專責人員督導辦理委託研究計畫相關事項，爰酌修文字。 |
| 四、本會委託研究計畫項目之核定： (一)提報計畫單位於編擬次年度委託研究計畫概算前，應於每年十二月底前研提下下年度研究計畫項目，並填具研究主題表（如附件一）及研究主題及重點（如附件二），送綜合企劃處辦理審議核定年度研究發展項目相關作業。 (二)研究計畫項目經核定後，提報計畫單位應於每年十二月底前將次年度研究計畫項目、期程、經費等資料登錄於GRB系統內之行政院研考會管理子系統；有增修異動並應即時更新。 (三)計畫經核定後其項目及內容如有增減修正，提報計畫單位應自行簽奉主任委員核准後，通知綜合企劃處。 (四)提報計畫單位應將核定計畫之研究主題及重點，除有政府資訊公開法第十八條所定情形外，於契約生效次工作日起十日內刊登於本會會內及會外網站。 (五)提報計畫單位應於每年四月二十日、七月二十日、十月二十日及次年一月二十日前填報委託研究計畫進度查核表（如附件三），並送綜合企劃處彙陳。 |  | 一、本點新增。 二、配合「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」第五點規定，為各機關編擬年度委託研究計畫概算時，應進行先期審議及審議項目，爰於本點第一款規定本會委託研究計畫先期審議機制之作業流程。 三、依「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」第八點第一項規定，爰於本點第二款及第四款增訂本會核定之研究計畫相關資料登錄於GRB及刊登於本會會內及會外網站規定。 四、本點第三款明訂經核定之計畫項目或內容如有變動，由提報計畫單位自行簽報核准之規定。 五、為確實管理本會委託研究計畫之辦理進度，增列本點第五款有關提報計畫單位就所提計畫按季提報「委託研究計畫進度查核表」，並送綜合企劃處彙陳。 |
| 五、本會委託研究計畫採購，由提報計畫單位與秘書室依政府採購法及本會相關規定辦理。 經簽訂委託研究契約（格式如附件四，各提報計畫單位得依計畫性質及實際需要酌予修正契約內容，並依行政程序加會採購、監辦及法務單位，簽請主任委員核定後作為招標文件。）後，受委託單位應於契約生效次工作日起三日內，將委託研究計畫基本資料登錄於GRB，提報計畫單位並應於七個工作日內審核登錄資料之正確性。 | 六、本會委託研究計畫應依下列作業程序辦理：（作業流程如附表三） （一）本會各委託研究計畫研究計畫主題之選定，應由各業務需求單位參照年度施政計畫及業務需要，預擬研究計畫主題及重點，交由綜合企劃處彙整簽報主任委員核定及分配委員指導；委託研究之期限儘量勿超過預算年度，以較易掌握研究內容之時效性及實用性。 （二）本會各委託研究計畫之採購，由業務需求單位提出需求要件(含採購金額、評審或評選方式)，交由秘書室依據政府採購法等相關規定，進行採購作業。 （三）業務需求單位會同秘書室及本會相關單位邀集該案之「採購評選委員會(或評審小組)」成員辦理評選(評審)作業；且採購金額若屬公告金額以上者，應依「採購評選委員會組織準則」之規定成立工作小組。 （四）本會於完成議價決標並經簽奉核定後，應簽訂委託研究案契約，並得撥付第一期委託研究費用。 （五）經簽定委託研究案契約後，受委託單位應於簽約生效之日起三日內，將委託研究計畫基本資料(ＧＲＢ表)自行上網登錄，業務需求單位並應於十日內確認該表資料之正確性(ＧＲＢ網址：http://www.grb.gov.tw/），其研究計畫主題、研究重點及受委託單位，非屬限閱或機密性質者，應由業務需求單位於簽約生效之日起十日內刊登於本會全球資訊網及會內網站，予以公開。 （六）受委託單位應依所提研究計畫書之研究內容、程序及時程等進行研究，未經本會事先同意，不得變更。 （七）受委託單位應依委託研究案契約所訂時程提交期中、期末報告初稿（含電子檔）送本會審查，經本會就各該報告召開期中、期末報告審查會議後，相關審查紀錄應存檔備查，並將審查意見送受委託單位參考修訂原計畫或報告。委託研究計畫期程在六個月以內，且委託研究經費在新臺幣三十萬元以下者，得免提送期中報告，惟該期程不得申請展延。 | 一、點次變更。 二、配合本會委託研究計畫先期審議機制，現行規定第一款有關委託研究計畫項目之核定作業，移至修正規定第四點並酌作文字修正，另應目前本會各單位有其分配之督導委員，爰刪除分配委員指導之規定。 三、本會委託研究計畫之採購作業流程，係依政府採購法及其相關規定辦理，經參照其他機關作法，爰精簡本會現行規定，將現行規定第二款及第三款，移列於修正規定第一項，並酌修部分文字。 四、另考量實務上各提報計畫單位有依計畫之性質及實際需要自行酌增契約內容，並依行政程序簽會採購、監辦及法務等單位，經主任委員核定後作為招標文件之情形，爰新增上開情形於修正規定第二項前段。 五、現行規定第四款移列於修正規定第十點第一款；現行規定第五款文字修正後移列於修正規定第二項後段；現行規定第六款移列於修正規定第六點第四款；現行規定第七款前段有關本會召開期中、期末報告審查會議等規定移列於修正規定第七點第二款及第八點第二款，現行規定第七款後段規定移列於第七點第三款規範，並酌作文字修正。 |
| 六、本會對受委託單位所提研究計畫書進行審查，其相關規定如下： （一）委託研究計畫書內容應包含之要項詳如附件五，研究經費項目、編列基準依行政院所屬各機關行政及政策類委託研究經費編列原則及基準辦理，詳如附件六。 （二）委託研究計畫如需進行問卷調查，而研究主持人未能於提送研究計畫書時附提調查計畫書，則應事先於調查前將調查問卷、抽樣方法與過程、樣本來源等資料送本會審查。 （三）委託研究計畫如需出國考察，應另提出國計畫書，併研究計畫書送本會審查同意後辦理；考察報告應列為研究報告附錄或由提報計畫單位存檔備查。 （四）研究計畫書所列研究內容、程序、時程及研究人員，非經本會事先同意，不得變更。 | 七、本會對於受委託單位所提研究計畫書應予審查，該計畫書內容應包括下列各項： （一）研究主旨。 （二）背景分析。 （三）研究方法與步驟。 （四）工作項目及研究進度。 （五）研究預期成果。 （六）研究經費之配置。 （七）研究人員姓名、現職、學經歷、研究分工及計畫主持人與共同主持人過去五年內及目前參與政府委託研究計畫情形。（如附件二） （八）研究報告大綱。 （九）ＧＲＢ表。 （十）相關參考資料。 委託研究計畫如須出國考察或訪問，應另提出國計畫書，併研究計畫書審查；出國考察報告應列為委託研究報告附錄或由業務需求單位存檔備查。 | 一、點次變更。 二、現行規定第一項移列於修正規定第一款之附件五。另配合行政院研考會訂定之「行政院所屬各機關行政及政策類委託研究計畫經費編列原則及基準」規定，增列修正規定第一款之附件六，以使本會編列委託研究計畫經費有所依循。 三、現行規定第二項移列於修正規定第三款，另於修正規定第二款規範委託研究計畫之問卷調查計畫書應事先送本會審查之規定。 四、現行規定第六點第一項第六款，移列於本點修正規定第四款。 |
| 七、委託研究計畫期中報告相關規定： （一）受委託單位應依委託研究時程，提送期中報告；報告內容應包含要項，詳如附件七。 （二）由本會召開期中報告審查會議，並將審查意見送受託單位參考修訂原計畫或報告。 （三）委託研究計畫期程在六個月以內，且委託研究經費在新臺幣三十萬元以下者，得免提送期中報告，原則該期程不得申請展延。 | 八、期中報告應包括下列各項： （一）研究方法與進度說明。 （二）蒐集之資料、文獻分析。 （三）初步研究發現。 （四）後續研究方向。 （五）參考資料。（如參考書目、重要法規、會議紀錄、出國考察或訪問心得等） | 一、點次變更，並將現行規定五個款次修正為三個款次，以資明確。 二、現行規定第一款至第五款規定，併列於修正規定第一款之附表七。 三、修正規定第二款增列本會召開委託研究計畫期中報告審查會議規定。 四、現行規定第六點第七款後段有關免提期中報告之條件規定，移列於本點修正規定第三款，另考量「期程不得申請展延」現行規定與委託契約之部分條款(如契約變更)有所衝突，爰配合上開情形修正為「原則該期程不得申請展延」。 |
| 八、委託研究計畫期末報告相關規定： （一）研究期程屆滿時，受委託單位應提送期末報告初稿；其報告內容、撰寫方式及印製格式，詳如附件八。 （二）由本會召開期末報告審查會議，受委託單位應依會議審查意見修正報告內容，經本會審查無誤後，再將報告修正本送本會。 （三）受委託單位應將期末報告登錄於GRB，提報計畫單位並應審核資料之正確性，並至GRB之研考會系統確認研究計畫執行成果。 （四）除有政府資訊公開法第十八條所定情形外，提報計畫單位應分別將完成之委託研究報告二份及電子檔送國家圖書館及行政院國科會科學技術資料中心辦理寄存，並應副知本會綜合企劃處，另研究報告全文應刊登於本會會外及會內網站。 （五）提報計畫單位對本年度完成之研究報告，應於次年一月底前填具委託研究報告建議事項採行情形表（如附件九），自行簽報主任委員核可後會本會綜合企劃處。 （六）提報計畫單位得辦理委託研究計畫成果發表會。 | 九、期末報告之內容、撰寫方式及印製格式，請依下列規定辦理：（如附件三） （一）封面應書明「○○年委託研究報告」、「研究計畫主題」及「計畫委託機關」等文字，封面內頁書明ＧＲＢ之系統編號、「研究主題」、「受委託單位、計畫主持人、共同主持人、研究人員」、「本報告不必然代表國家通訊傳播委員會意見」、「出版年月」等文字，而研究報告非騎馬釘裝且厚度在0.5公分以上或內頁超過一百頁，應於書脊依序書明「研究計畫主題」、「國家通訊傳播委員會」及ＧＲＢ計畫編號等文字。 （二）正文之前應加列「提要」，簡略分項條述研究緣起、研究方法及過程、重要發現及主要建議事項。 （三）目次、表次、圖次、附錄依序詳列。 （四）研究發現應專章撰寫。 （五）建議事項原則上可分「立即可行建議」及「中長期建議」兩類，逐條列述並說明理由；但亦得視研究性質另行分類撰擬。 （六）研究調查問卷、相關統計資料、本會委員會議審議意見及研究主持人之修正說明、各項座談會紀錄、出國考察或訪問報告、法規及文獻等重要資料，均應列為研究報告附錄。 （七）研究報告內容不得有抄襲、剽竊或違反著作權法等行為。研究報告所參考及引註之書刊及各項資料，均應編列為參考書目，置於報告之末。 （八）研究報告之相關印製規定可參閱「政府出版品基本型制注意事項」，並以A4（29.7公分×21.0公分）規格紙雙面橫式印製為原則。 | 一、點次變更，並將現行規定八個款次修正為五個款次，以資明確。 二、現行規定第一款至第八款規定，併列於修正規定第一款之附件八。 三、修正規定第二款增列本會召開委託研究計畫期末報告審查會議規定。 四、修正規定第三款增列受委託單位應於期末報告經本會審查通過後，將期末報告摘要登錄於GRB，本會再據以進行審核確認相關作業。 五、修正規定第四款納入現行規定第十九點第二項有關委託研究報告書寄存相關規定。 六、參考本會實務作法，及為瞭解本會委託研究報告所提建議事項之可行性，將現行規定第十點有關提報計畫單位「應對研究報告進行可行性評估後專案提報本會委員會」規定，修正為「對本年度完成之研究報告，應於次年一月底前填具「委託研究報告建議事項採行情形表」，自行簽報主任委員核可後會本會綜合企劃處，併刪除同點後段規定「經決議採行者，則併本會委員會議決議事項追蹤列管」等文字，另將現行規定第十九點第三項有關成果發表會相關事，併入修正規定第六款，並酌修部分文字。 |
| 九、委託研究計畫案之研究報告，其著作財產權，悉歸本會所有；研究計畫進行中及研究報告（含期中、期末及已完成）之一部或全部，未經本會事先書面同意，受委託單位不得對外發表。 受委託單位對委託研究計畫案之契約內容及委託機關業務機密應負保密之義務。 |  | 一、本點新增。 二、參考行政院研考會委託研究計畫作業要點第十三點規定及行政院經會委託究計畫作業要點第九點第二項規定，於本點第一項明定委託研究報告之著作財產權屬本會所有；非經本會事先書面同意，受委託單位不得對外發表之相關規定；於本點第二項明定受委託單位保密之義務。 |
|  | 十、本會對受委託單位所提研究計畫書、期中、期末報告之審查，應邀集專家學者召開審查會，主持人並得應邀請出席說明；或以其他法令規定之適當方式審查。業務需求單位對研究報告結論、建議事項及成果，應進行可行性評估後專案提報本會委員會議；經決議採行者，則併本會委員會議決議事項追蹤列管。 | 一、本點刪除。 二、本點規定業納入修正規定第八點第二款及第五款，爰予以刪除。 |
|  | 十一、委託研究案契約內容應參照行政院所屬各機關委託研究計畫管理辦法及行政院公共工程委員會所訂採購契約要項之規定辦理（基本內容如附件五，可依計畫之性質及實際需要自行酌增契約內容）。主要之應規範事項如下： （一）委託機關、受委託單位、雙方代表人（或負責人）及研究計畫主持人。 （二）計畫名稱及執行期間。 （三）計畫之經費與其撥付、報銷及所得稅扣繳方式。 （四）計畫變更或終止之程序。 （五）圖書、儀器、設備之購用及處理。 （六）研究成果提送階段及期限。 （七）智慧財產權歸屬本會之明文規定。 （八）研究資訊及成果公開之處理方式。 （九）受委託單位負保守委託研究案契約內容及委託機關業務機密之義務。 （十）受委託單位及委託機關雙方對可能侵害第三者智慧財產權應負之責任。 （十一）受委託單位配合委託機關查核計畫執行情形之義務。 （十二）受委託單位接受研究成果驗收之義務。 （十三）受委託單位告知研究過程及應用有危害人體健康、污染環境或公共危險之虞之義務。 （十四）違反約定事項之處理。 （十五）其他有關事項。 | 一、本點刪除。 二、本點所指委託研究計畫之契約格式已納入修正規定第五點第二項，另本點第一款至第十五款係為契約所規範內容，為避免重復規定，爰予以刪除。 |
|  | 十二、本會對受委託單位所提研究計畫書審查項目包括： （一）研究方法及步驟是否周詳可行。 （二）研究人力配置是否適當。 （三）經費需求是否合理。 （四）執行期限是否恰當。 （五）主持人與研究人員之學識及研究能力是否與本計畫相配合。 （六）其他重要之審查項目。 | 一、本點刪除。 二、應本會審查委託單位所提研究計畫書之實務經驗，其項目之審查由提報計畫單位視個案需求而有所不同，爰刪除本點規定。 |
|  | 十三、本會對受委託單位所提期中、期末報告審查項目包括： （一）組織條理是否適當。 （二）資料分析是否正確妥當。 （三）研究進度是否符合。 （四）預期目標是否達成。 （五）其他重要之審查項目。 | 一、本點刪除。 二、應本會審查委託單位所提期中及期末報告之實務經驗，其項目之審查由提報計畫單位視個案需求而有所不同，爰不予明文規範其審查項目。 |
|  | 十四、更換研究人員，應由計畫主持人事先書面洽經本會同意。 | 一、本點刪除。 二、相關規定移列至修正規定第六點第四款。 |
|  | 十五、本會委託研究計畫研究經費之編列及支付、結報應本撙節原則，依行政院及本會相關規定辦理。另各委託研究計畫所需經費在新臺幣五百萬元以上者，應於送請行政院研考會審議，並經行政院核定後辦理。 | 一、本點刪除。 二、配合「行政院所屬各機關行政及政策類委託研究計畫先期作業實施要點」業停止適用，本點有關本會委託研究計畫經費在五百萬元以上者送請行政院研考會審議之規定，爰予以刪除。 |
|  | 十六、本會為加強委託研究計畫進度及品質之控管，如有下列情形者，業務需求單位應將其列為重點查核，作成書面紀錄，並送本會綜合企劃處備查： （一）受委託單位之研究計畫主持人同一期間（指研究計畫期程重疊達四個月以上）接受政府委託研究計畫達二項以上者。 （二）受委託單位或研究計畫主持人連續第三次以上接受本會委託研究計畫者。 （三）未列入施政計畫之計畫者。 （四）各委託研究計畫所需經費達新臺幣五百萬元以上者。 （五）執行進度落後達一個月以上者。 （六）其他應列為重點查核之情形者。 | 一、本點刪除。 二、相關規定移列至修正規定第四點第五款。 |
| 十、委託研究經費依下列原則撥付： （一）研究計畫書審查通過後，於契約簽訂及計畫主持人至政府研究資訊系統GRB登錄計畫基本資料後，撥付第一期研究經費，第一期款為研究費總價之百分之三十。 （二）期中報告經本會同意收受後，撥付第二期研究經費，第二期款為研究費總價之百分之三十。 （三）於期末報告審查修正通過及計畫主持人至政府研究資訊系統GRB登錄期末報告摘要後撥付第三期研究經費，第三期款為研究費總價之百分之四十。 （四）研究經費之撥付期數及金額比例，計畫主辦單位得視研究個案情形及期程酌予調整。 | 十七、委託研究經費依下列原則撥付： （一）研究計畫書審查通過後，於契約簽訂及計畫主持人至政府研究資訊系統GRB登錄計畫基本資料後，撥付第一期研究經費，第一期款為研究費總價之百分之三十。 （二）期中報告經本會同意收受後，撥付第二期研究經費，第二期款為研究費總價之百分之三十。 （三）於期末報告審查修正通過及計畫主持人至政府研究資訊系統GRB登錄期末報告摘要後撥付第三期研究經費，第三期款為研究費總價之百分之四十。 （四）研究經費之撥付期數及金額比例，計畫主辦單位得視研究個案情形及期程酌予調整。 | 點次變更，其餘未修正。 |
| 十一、委託研究計畫案之請款及核銷方式： （一）每期研究經費由受委託單位開立之發票或收據請款。 （二）研究人員不得支領出席費、稿費、問卷調查費及資料整理統計費。 | 十八、委託研究經費應依規定辦理請領及核銷，其主要規定如附件六。 | 一、點次變更。 二、修正規定第一款明訂研究經費請款以受委託單位開立之發票或收據為憑據。 三、另參考上開附件十「辦理委託研究計畫經費處理主要規定」第四點規定，於修正規定第二款增列受委託單位之研究人員不得另行支領出席費、稿費、問卷調查費及資料整理統計費，以釐清實務運作上之疑義。 |
| 十二、本會各委託研究報告書及其電子檔，應參考「政府出版品」之格式，受委託單位並應提供委託研究報告書全文與中、英文標題及內容摘要（中文摘要三千字以上、三千五百字以下，英文摘要一千字左右）之電子檔送交本會。 | 十九、本會各委託研究報告書及其電子檔，應參考「政府出版品」之格式，受委託單位並應提供委託研究報告書全文與中、英文標題及內容摘要（中文摘要三千字以上、三千五百字以下，英文摘要一千字左右，如附件四）之電子檔送交本會。 非屬限閱或機密性質者，業務需求單位應依「行政院所屬各機關委託研究計畫管理辦法」所訂各機關委託研究報告寄存作業規定，於研究計畫結束後四個月內，檢送完成之委託研究報告書至國家圖書館及行政院國科會科學技術資料中心各二份，以辦理寄存公開供社會大眾參考，辦理寄存時並應副知本會綜合企劃處。 業務需求單位於委託研究計畫完成後，得自行辦理研究成果發表會、發布新聞稿，並將相關內容電子檔登載於本會網站。本會亦得視每年研究成果性質及數量，彙集辦理聯合發表會或展示會。 | 一、點次變更。 二、現行規定第二項及第三項，移列至修正規定第八點第四款及第五款。 |
| 十三、本要點所訂事項，於簽訂委託研究案契約時，作為契約內容之一部分。 | 二十、本要點所訂事項，於簽訂委託研究案契約時，作為契約內容之一部分。 | 點次變更，其餘未修正。 |
| 十四、本要點未盡事宜，依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點等相關規定辦理。 | 二十一、本要點未盡事宜，依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點等相關規定辦理。 | 點次變更，其餘未修正。 |