國家通訊傳播委員會
105年度施政績效報告
公告日期：106年06月13日
壹、前言
一、施政目標及重點
　　國家通訊傳播委員會組織法第1條明定本會設立目的為「落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主，有效辦理通訊傳播管理事項，確保通訊傳播市場公平有效競爭，保障消費者及尊重弱勢權益，促進多元文化均衡發展，提升國家競爭力」。為達成此使命，本會提出「建構及維護公平競爭、健全發展、多元普及之優質通訊傳播環境」之願景，引領「促進通訊傳播健全發展、維護國民權利、保障消費者利益、提升多元文化」四大施政主軸，並推動相關計畫及業務措施，以積極改善與提昇通訊傳播市場與環境，希望能帶領國人進入新的優質生活境界。本會105年度之施政目標如次：
（一）促進匯流
（二）促進公平競爭及健全產業發展
（三）維護國民權益
（四）保護消費者
（五）建構多元與普及的通傳近用環境
（六）提供數位化便民服務
（七）提升組織學習文化與能力
（八）推動跨機關服務及合作流程
（九）提升資產效益，妥適配置政府資源
（十）提升人力資源素質與管理效能
二、績效評估作業情形
　　本會105年度施政計畫經本會104年5月第645次委員會議審議通過，為達機關良好績效，本會積極推動各項指標之相關計畫、措施及業務，並定期召開「業務會報」檢討執行情形；業務會報係由本會全體委員、主任秘書、各處室主管全員參與；對於進度落後之項目，則檢討未達成原因並擬訂因應策略積極改善，以期有效達成預定之年度績效目標。為評估105年度施政績效，先由本會各單位主管督導下於106年1月底前完成自評作業，再由本會研考單位彙整並討論後提出初核建議，對各項指標之初核燈號，除依行政院規定之燈號評估標準，並參酌104年度行政院之複核結果，完成本會105年度施政績效報告初稿並經核定。
貳、機關102至105年度預算及人力
一、近4年預、決算趨勢（單位:百萬元）

預決算單位：百萬元
項目	預決算	102	103	104	105
合計	預算	1,487	1,782	2,031	1,891
	決算	1,308	1,590	1,893	1,599
	執行率(%)	87.96%	89.23%	93.21%	84.56%
普通基金(總預算)	預算	594	602	996	1,107
	決算	560	570	982	914
	執行率(%)	94.28%	94.68%	98.59%	82.57%
普通基金(特別預算)	預算	0	0	0	0
	決算	0	0	0	0
	執行率(%)	0%	0%	0%	0%
特種基金	預算	893	1,180	1,035	784
	決算	748	1,020	911	685
	執行率(%)	83.76%	86.44%	88.02%	87.37%

＊本施政績效係就普通基金部分評估，特種基金不納入評估。
二、預、決算趨勢說明
本會105年度公務預算包括「一般行政」之人員維持費及基本行政工作維持費673百萬元，以及「加速行動寬頻建設與服務」434百萬元，合計預算數1,107百萬元，決算數914百萬元，執行率82.57％。本會除上述經費辦理支用外，其餘則以通訊傳播監督管理基金及有線廣播電視事業發展基金支應，基金用途預算數784百萬元，決算數685百萬元，執行率87.37％。整體而言總預算數1,891百萬元，決算數1,599百萬元，執行率84.56％。較104年度93.21％下降8.65％。
三、機關實際員額
年度	102	103	104	105
人事費占決算比例(%)	42.80%	35.84%	31.23%	36.51%
人事費(單位：千元)	559,824	569,843	591,236	583,832
合計	487	502	502	497
職員	455	470	470	468
約聘僱人員	7	7	9	9
警員	0	0	0	0
技工工友	25	25	23	20

＊警員包括警察、法警及駐警；技工工友包括駕駛；約聘僱人員包括駐外僱員。
參、目標達成情形（「★」表示綠燈；「▲」表示黃燈；「●」表示紅燈；「□」表示白燈）。「初核」表示部會自行評估結果；「複核」表示行政院評估結果。
一、關鍵策略目標
（一）關鍵策略目標：促進匯流。
１、關鍵績效指標：因應數位匯流檢討通訊傳播監理架構及業務開放策略
項目	102年度	103年度	104年度	105年度
衡量標準	1、102年完成我國推動新世代行動通信業務開放作業。 2、103年完成檢討我國通訊傳播匯流監理架構政策規劃。	103年完成我國通訊傳播匯流監理架構政策研析規劃。	104年研議數位匯流法(草案)陳報行政院。	完成第三代行動通信業務執照屆期後續釋照規劃報告，作為「行動寬頻業務受理公告」、「行動寬頻業務管理規則修正」、「行動寬頻業務底價公告」、「行動寬頻業務競價作業」等四項之政策依據
原訂目標值	​100%	​100%	​100%	​100%
實際值	​100%	​100%	​100%	​100%
達成度	100%	100%	100%	100%
初核結果	★	★	★	★
複核結果	★	★	▲	★

衡量標準：
完成第三代行動通信業務執照屆期後續釋照規劃報告，作為「行動寬頻業務受理公告」、「行動寬頻業務管理規則修正」、「行動寬頻業務底價公告」、「行動寬頻業務競價作業」等四項之政策依據
績效衡量暨達成情形分析：
（１）行政院於105年1月11召開頻譜政策規劃小組105年第1次會議，決議原則於「第一類電信事業開放之業務項目、範圍、時程及家數一覽表」修正後一年內釋出相關頻段，交通部後於105年9月14日陳報行政院一覽表修正草案，預計釋出1800 MHz之C6區塊及2100MHz等頻段。
（２）本會依行政院政策，積極密切研議釋照規劃及競價機制等事宜，經參酌世界先進國家近期之行動寬頻釋照規劃，並配合一覽表修正草案內容，計辦理1次函詢各界意見、2次業者座談會、召開9次工作小組會議討論，並提報2次委員晨報會議及1次委員會議審議後，完成第三代行動通信業務執照屆期後續釋照規劃報告。
（３）完成之釋照規劃報告，可作為「行動寬頻業務受理公告」、「行動寬頻業務管理規則修正」、「行動寬頻業務底價公告」、「行動寬頻業務競價作業」等四項之政策依據，俟一覽表核定公告後，將據以辦理後續釋照相關事宜。
２、關鍵績效指標：整備及規劃無線通傳頻譜資源
項目	102年度	103年度	104年度	105年度
衡量標準	當年度頻譜規劃或整備頻寬量。【說明】因應未來寬頻行動業務之需求，預定102~105年各年度規劃或整備頻寬量依序為50MHz、26MHz及25MHz、20MHz頻寬；共計121MHz。	當年度頻譜規劃或整備頻寬量。【說明】因應未來寬頻行動業務之需求，預定102~105年各年度規劃或整備頻寬量依序為50MHz(700MHz頻段)、30MHz(1800MHz頻段)、10MHz(1900MHz頻段)、10MHz(1900MHz頻段)。	完成10MHz (1895-1905MHz頻段)之頻譜整備。	完成20MHz（850-870MHz頻段）之頻譜整備
原訂目標值	​50MHz	​30MHz	​10MHz	​20MHz
實際值	​90MHz	​30MHz	​25MHz	​25MHz
達成度	100%	100%	100%	100%
初核結果	★	★	★	★
複核結果	★	★	★	★

衡量標準：
完成20MHz（850-870MHz頻段）之頻譜整備
績效衡量暨達成情形分析：
（１）隨著網際網路的高度普及，新型態無線通訊服務不斷推陳出新與數位匯流發展，利用行動裝置隨時隨地上網成為生活中重要一部分，作為通訊載體的頻譜資源需求也相對應的急遽增加，但頻譜資源如同實體土地資源珍貴稀有且數量有限，有鑑於此，實有必要對我國無線電頻譜進行整備與規劃，並在有限的頻譜資源內發揮最大效益，以滿足消費者行動上網與日俱增的需求。
（２）800MHz頻段之整備過程需耗費時間、人力及物力（利用電波監測站、行動監測車及頻譜分析儀等設備，於臺灣本島、沿岸、離島及外島等地區，進行電波監測作業），實有賴本會同仁通力合作辦理，藉由多次反覆監測查核、討論與釐清，以確認該頻段無其他電臺使用或其他異常干擾訊號情形，相關頻率（於800MHz頻段）於既定期限內完成整備，具挑戰性與困難度。
（３）本會於105年12月完成800MHz頻段之頻譜整備（845-870MHz共計25MHz頻寬），年度目標達成度為100％，超出原年度預定目標值（20MHz），本會並參照目前國際行動通信頻譜配置趨勢並考量800MHz頻段執照屆期重新規劃時程，完成800MHz頻段需求評估、整備及使用規劃，可供未來行動寬頻（4G）業務使用，將健全我國行動頻寬發展之環境，滿足社會大眾之需求，並擴大行動寬頻商業模式應用及智慧寬頻城市科技的建構，可讓全體國民享受優質且價格合理的高速行動寬頻服務，符合本會「促進匯流」之施政目標。
（二）關鍵策略目標：促進公平競爭及健全產業發展。
１、關鍵績效指標：健全批發市場之電信資費管理機制
項目	102年度	103年度	104年度	105年度
衡量標準	每年度完成行動接續費或固網批發價業務項目價格調降項數。	每年度完成行動接續費或固網批發價業務項目價格調降項數。	年度完成行動接續費或固網批發價業務項目價格調降項數。	完成批發市場之電信資費管理機制檢討規劃之報告，作為106年公告「第一類電信事業資費管制採價格調整上限制之調整係數數值」之政策依據： 1、完成蒐集國際電信批發市場資費監理趨勢。(30%) 2、完成研析我國電信市場競爭情形。(30%) 3、發布諮詢文件徵詢各界意見並完成規劃報告，以提報本會委員會議審議106年「第一類電信事業資費管制採價格調整上限制之調整係數數值」之政策方向。(40%)
原訂目標值	​4項	​4項	​4項	​100%
實際值	​7項	​7項	​7項	​100%
達成度	100%	100%	100%	100%
初核結果	★	★	★	★
複核結果	★	★	★	★

衡量標準：
完成批發市場之電信資費管理機制檢討規劃之報告，作為106年公告「第一類電信事業資費管制採價格調整上限制之調整係數數值」之政策依據：
１、完成蒐集國際電信批發市場資費監理趨勢。（30％）
２、完成研析我國電信市場競爭情形。（30％）
３、發布諮詢文件徵詢各界意見並完成規劃報告，以提報本會委員會議審議106年「第一類電信事業資費管制採價格調整上限制之調整係數數值」之政策方向。（40％）
績效衡量暨達成情形分析：
（１）於12月14日完成電信資費管理機制檢討規劃之報告（包含批發市場），作為106年公告「第一類電信事業資費管制採價格調整上限制之調整係數數值」之政策依據，已達成本項指標，相關事蹟詳述如下：
A、完成蒐集美、英、日、澳、歐盟及OECD等重要電信先進國家暨國際組織之電信服務批發市場價格監理趨勢。
B、完成研析我國電信市場競爭情形：已於6月16日完成102及103年度第一類電信事業（固網與行網）分離會計報表資料彙整，並研析批發服務之重要性及我國電信市場情形。
C、完成「價格調整上限制調整係數訂定及監理架構」政策議題，於10月31日於本會網站發布該政策議題之諮詢文件，並於11月8日召開意見諮詢會議，且完成上述規劃之報告，並於12月14日第727次委員會議審議通過「第一類電信事業之價格調整上限制調整係數訂定及監理架構」案，將作為106年辦理資費管制公告之政策依據。
（２）除達成上述本項指標之事蹟外，另於12月23日完成辦理調整係數法規預告（詳如本會第727次委員會議決議相關資料），以及結合匯流法制架構，完成促進競爭之相關配套（詳如本會第729次委員會議決議相關資料），超出年度預定目標值：
A、12月23日依委員會議決議完成辦理調整係數法規預告，針對市場主導者之固網xDSL電路月租費進行調降，幅度為3.19％；其他含市內、長途數據電路、網際網路互連頻寬費用等5項批發服務，調降幅度為5.1749％，併考量物價指數變動因素，以促使電信事業經營效率提升，帶動產業競爭。
B、上述調整係數係首次差別性調降電信資費價格上限的管制作為，除了可鼓勵電信業者持續投入光纖布建及鼓勵用戶裝接外，並藉由經濟誘因，引導現行使用低速率ADSL寬頻上網用戶，升級至高速率光纖寬頻上網服務，以因應數位經濟所需之低延遲高速寬頻服務，如電子商務、視訊串流、線上遊戲、遠距照顧、智慧城市等各項服務的需求。
C、完成「電信管理法」草案資費訂定管理及市場顯著地位者之認定等重要議題研議及草案條文撰擬，於12月28日第729次委員會議決議，「電信管理法」草案對外辦理公開意見諮詢，積極以相關法制架構及政策鼓勵創新應用服務，以支援數位國家創新經濟目標之實現。
（三）關鍵策略目標：維護國民權益。
１、關鍵績效指標：健全建築物電信設備審查及審驗機制
項目	102年度	103年度	104年度	105年度
衡量標準	--	--	--	完成建築物電信設備審查及審驗圖資管理系統之建置、測試
原訂目標值	--	--	--	​100%
實際值	--	--	--	​100%
達成度	--	--	--	100%
初核結果	--	--	--	★
複核結果	--	--	--	★

衡量標準：
完成建築物電信設備審查及審驗圖資管理系統之建置、測試
績效衡量暨達成情形分析：
有關本指標，已完成建築物電信設備審查及審驗圖資管理系統委外建置作業及第1、2期系統驗收作業事宜，敘明如下：
（１）本會於105年7月完成建築物電信設備審查及審驗圖資管理系統委外建置作業，承商業於105年9月檢送第1期應交付項目（工作計畫書），交付期程符合契約規定，本會爰於105年9月完成該系統第1期驗收作業。
（２）承商分別於105年11月、12月檢送第2期第1、2項應交付項目（第1項：需求規格書、系統分析書；第2項：含測試計畫書、執行報告書、教育訓練計畫書、輔導上線計畫書及資通安全測試報告書等），符合契約規定時程。經檢視上開文件內容符合契約及履約文件規定之要求，本會爰於105年12月完成辦理第2期建該系統驗收作業。
（四）關鍵策略目標：保護消費者。
１、關鍵績效指標：落實消費者權益保護機制
項目	102年度	103年度	104年度	105年度
衡量標準	每年度完成落實消費者權益保護機制之相關措施項數。 【說明】 落實消費者權益保護機制之相關措施包含： 1、辦理消費者對電信業者服務品質滿意度委外調查。（完成法定預算審核後據以辦理） 2、檢討修正電信業者業務營業規章及服務契約。 3、辦理通信業者帳務查核。	每年度完成落實消費者權益保護機制之相關措施項數。【說明】落實消費者權益保護機制之相關措施包含：1、辦理通信業者帳務查核。2、檢討修正電信業者業務營業規章及服務契約。	每年度完成落實消費者權益保護機制之相關措施項數。【說明】落實消費者權益保護機制之相關措施包含：1、辦理消費者對電信業者服務品質滿意度委外調查。2、檢討修正電信業者業務營業規章及服務契約。3、辦理通信業者帳務查核。	推動提升消費者滿意度之具體措施。【說明】1、辦理消費者對電信業者服務品質滿意度委外調查。2、檢討修正電信業者業務營業規章及服務契約。3、辦理通信業者帳務查核。
原訂目標值	​3項	​2項	​3項	​3項
實際值	​3項	​2項	​3項	​3項
達成度	100%	100%	100%	100%
初核結果	▲	▲	★	▲
複核結果	▲	▲	★	▲

衡量標準：
推動提升消費者滿意度之具體措施。【說明】1、辦理消費者對電信業者服務品質滿意度委外調查。2、檢討修正電信業者業務營業規章及服務契約。3、辦理通信業者帳務查核。
績效衡量暨達成情形分析：
（１）辦理消費者對電信業者服務品質滿意度委外調查：
A、鑒於行動寬頻業務經營者提供之服務品質，攸關廣大民眾之消費權益，本會為落實電信服務品質監理，委託具有電信及消費者保護經驗之機構、團體、顧問公司或學術團體，參考先進國家案例及我國第三代行動通信業務服務品質規範作業要點，並邀集中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信及台灣之星等行動寬頻業務經營者及消保、電信專家共同研商「行動寬頻業務服務品質揭露項目」後，以公正第三者身分，就上開項目作成「105年民眾對行動寬頻業務服務品質滿意度問卷」，針對各行動寬頻業務經營者之用戶進行調查，以落實電信服務品質監理，並期提升電信業者之服務品質。
B、本會請受託廠商作成「105年民眾對行動寬頻業務服務品質滿意度問卷」，並以網路問卷的方式，針對中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信及台灣之星電信公司之用戶進行客戶滿意度調查。調查項目分為「業務服務」、「客服中心」、「客訴處理」及「帳單計費」等四大面向進行各項目滿意度調查。並依據調查項目及問卷題目，進一步進行「性別平等分析」，以了解國內使用通訊之民眾性別分布趨勢影響。
C、上開「105年民眾對行動寬頻業務服務品質滿意度問卷」調查，完成1,574份有效樣本，在95％之信心水準時，其抽樣誤差約為2.47％，調查結果顯示：就我國行動寬頻而言，男性與女性用戶對於「客服或門市人員服務態度」給予最高分，男性用戶滿意度分數最低為「網路涵蓋圖相較於實際使用感受」項目，女性用戶滿意度分數最低則為「上網費率」項目，經T檢定（T-test）後，有關「通話穩定性」項目，男性用戶給予滿意度分數較女性用戶為高，整體而言，女性用戶在滿意度評價部分與男性用戶差異不大。
（２）完成檢討修正電信業者業務營業規章及服務契約：
A、完成行動通信業務（2G）業者共3家之相關營業規章及服務契約修正：
（A）修正營業規章第13條：配合管理規則修訂，於外國自然人申請行動通信業務時，加列外僑永久居留證為第一證件。
（B）修正營業規章第19條、服務契約第10條：自然人申請行動電話預付卡門號者，由一個門號放寬至五個門號。
（C）修正營業規章第24條、服務契約第40條：新增電信費用補貼款，將依實際補貼款為基準，以〝日〞為單位計算；服務契約增列提前解約之電信費用補貼款及終端設備補貼款與電信費用補貼款之計算公式。
（D）修正營業規章第40條、服務契約第33條：除連續阻斷時間超過兩小時者適用賠償標準外，將單次未達兩小時之連續阻斷時間納入半年累計阻斷時間之計算，於半年內累計之阻斷時間超過兩小時者，亦得適用賠償標準。
（E）修正服務契約第40條：增列提前解約之電信費用補貼款及終端設備補貼款與電信費用補貼款之計算公式等條文文字。
B、完成第三代行動通信業務（3G）業者共5家之相關營業規章及服務契約修正：
（A）修正營業規章第13條：配合管理規則修訂，於外國自然人申請第三代行動通信業務時，加列外僑永久居留證為第一證件。
（B）修正營業規章第19條、服務契約第10條：自然人申請第三代行動通信業務預付卡門號者，由一個門號放寬至五個門號。
（C）修正營業規章第24條、服務契約第40條：新增電信費用補貼款，將依實際補貼款為基準，以〝日〞為單位計算；服務契約增列提前解約之電信費用補貼款及終端設備補貼款與電信費用補貼款之計算公式。
（D）修正營業規章第40條、服務契約第33條：除連續阻斷時間超過兩小時者適用賠償標準外，將單次未達兩小時之連續阻斷時間納入半年累計阻斷時間之計算，於半年內累計之阻斷時間超過兩小時者，亦得適用賠償標準。
（E）修正服務契約第40條：增列提前解約之電信費用補貼款及終端設備補貼款與電信費用補貼款之計算公式等條文文字。
C、完成行動寬頻業務（4G）業者共5家之相關營業規章及服務契約修正：
（A）修正營業規章第13條：配合管理規則修訂，於外國自然人申請行動寬頻業務時，加列外僑永久居留證為第一證件。
（B）修正營業規章第19條、服務契約第10條：自然人申請行動寬頻業務預付卡門號者，由一個門號放寬至五個門號。
（C）修正營業規章第24條、服務契約第40條：新增電信費用補貼款，將依實際補貼款為基準，以〝日〞為單位計算；服務契約增列提前解約之電信費用補貼款及終端設備補貼款與電信費用補貼款之計算公式。
（D）修正營業規章第40條、服務契約第33條：除連續阻斷時間超過兩小時者適用賠償標準外，將單次未達兩小時之連續阻斷時間納入半年累計阻斷時間之計算，於半年內累計之阻斷時間超過兩小時者，亦得適用賠償標準。
（E）修正服務契約第40條：增列提前解約之電信費用補貼款及終端設備補貼款與電信費用補貼款之計算公式等條文文字。
（３）辦理通信業者帳務查核
A、查核對象：固定通信業者部分，計有綜合網路業務（中華電信、亞太電信、台灣固網、新世紀資通）經營者；行動通信業者部分，計有行動電話第三代行動通信（3G）業務及行動寬頻（4G）業務（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太行動、台灣之星）等9家經營者。
B、查核項目：通信紀錄（CDR）及帳單之正確性。
C、 完成如下查核結果：
（A）有關通信紀錄（CDR）之正確性：本作業係以實際撥打方式辦理，共撥打電話5,562通（固定通信1,573通、行動通信3,989通），並分為「接通」與「不接通」2種模式，以驗證CDR正確性及是否有未接通卻計費之情形：
a、在「接通」部分：在「發話端先掛斷通話」、「受話端先掛斷通話」模式下，各業者、各服務間之通話長度誤差均在±3秒以內。
b、在「未接通」部分：經核對各次之發、受話端紀錄，各業者、各服務均無計費CDR產出，符合未接通不計費原則。
（B）有關帳單之正確性：本次帳務稽核分為一般帳單及客訴帳單，共計查核450筆（固定通信業者150筆、行動通信業者300筆）。經稽核結果，各業者均依其資費類型計費，帳單均正確無誤，帳單正確率為100％。
（五）關鍵策略目標：建構多元與普及的通傳近用環境。
１、關鍵績效指標：推動偏遠地區寬頻建設
項目	102年度	103年度	104年度	105年度
衡量標準	偏遠地區村里12Mbps以上寬頻上網涵蓋率=（機房或光化交接箱設備提供下行速率12M可供裝距離內之所有各速率寬頻用戶數之總和÷各村里所有各速率寬頻用戶數之總和）×100%【說明】依電信線路纜線之實際長度（約500公尺）為下行速率12M之可供裝距離。	偏遠地區村里12Mbps以上寬頻上網涵蓋率=（機房或光化交接箱設備提供下行速率12M可供裝距離內之所有各速率寬頻用戶數之總和÷各村里所有各速率寬頻用戶數之總和）×100%【說明】依電信線路纜線之實際長度（約500公尺）為下行速率12M之可供裝距離。	偏遠地區村里12Mbps以上寬頻上網涵蓋率=（機房或光化交接箱設備提供下行速率12Mbps可供裝距離內之所有各速率寬頻用戶數之總和÷各村里所有各速率寬頻用戶數之總和）×100%【說明】依電信線路纜線之實際長度（約500公尺）為下行速率12Mbps之可供裝距離。	20Mbps以上寬頻累計完成點數。
原訂目標值	​50%	​60%	​90%	​10點
實際值	84.4%	​93%	96.02%	​20點
達成度	100%	100%	100%	100%
初核結果	★	★	★	★
複核結果	▲	★	★	★

衡量標準：
20Mbps以上寬頻累計完成點數。
績效衡量暨達成情形分析：
（１）為保障國民基本通訊權益，使全體國民得按合理價格公平享有一定品質之必要電信服務，本會持續督導電信普及服務提供者，強化偏遠地區村里或部落鄰寬頻網路建設，將寬頻下行速率提升至20Mbps以上，以提升偏鄉寬頻網路服務品質。
（２）本會督促業者積極改善偏鄉寬頻網路環境，及提升偏鄉各村里可供裝20Mbps以上既有寬頻戶為基礎之寬頻上網平均涵蓋率，截至105年12月31日，總計完成偏鄉20個20Mbps以上寬頻升速建設點，並達成100％涵蓋率，超越原訂年度目標值（10個點）。
２、關鍵績效指標：促進有線廣播電視普及發展
項目	102年度	103年度	104年度	105年度
衡量標準	運用有線廣播電視事業發展基金補助有線電視經營者申請有線、無線未達區、數位示範區建置費或維運虧損費用件數。	落實有線廣播電視事業發展基金補助有線電視經營者申請有線、無線未達區、推廣數位化區或示範區建置費或維運虧損費用件數。	落實有線廣播電視事業發展基金補助有線電視經營者申請有線、無線未達區、推廣數位化區或示範區建置費或維運虧損費用件數。	花東地區數位普及率=(數位機上盒訂戶數/訂戶數)x100％
原訂目標值	​5件	​22件	​22件	​30%
實際值	​13件	​36件	​46件	46.36%
達成度	100%	100%	100%	100%
初核結果	★	★	★	★
複核結果	★	★	★	★

衡量標準：
花東地區數位普及率=（數位機上盒訂戶數/訂戶數）x100％
績效衡量暨達成情形分析：
（１）為達到有線廣播電視普及發展之宗旨，本會運用有線電視經營者提撥當年1％營業額所成立之「有線廣播電視事業發展基金」賡續辦理補助偏遠及離島地區有線電視普及發展之建置費及維運虧損之費用，並為推廣有線電視數位化，已規劃相關等補助，並藉由政府與有線電視系統業者共同協力，以期讓民眾享受更優質、更多元之有線電視收視品質及內容。
（２）本會賡續推動我國有線電視數位化，於105年完成促進有線廣播電視普及發展（花東地區）補助計畫3件，使花東地區有線電視數位化普及率達46.36％，超越原訂年度目標值（30％）。
（六）關鍵策略目標：提供數位化便民服務。
１、關鍵績效指標：電信管制射頻器材管理線上申辦服務系統使用率
項目	102年度	103年度	104年度	105年度
衡量標準	--	--	--	電信管制射頻器材經營許可、進口許可業務線上申辦率之平均數。【說明】單項業務線上申辦率＝（單項通訊傳播業務應用網路線上服務系統申辦數÷單項業務總申辦數）×100%
原訂目標值	--	--	--	​18%
實際值	--	--	--	19.07%
達成度	--	--	--	100%
初核結果	--	--	--	★
複核結果	--	--	--	★

衡量標準：
電信管制射頻器材經營許可、進口許可業務線上申辦率之平均數。【說明】單項業務線上申辦率＝（單項通訊傳播業務應用網路線上服務系統申辦數÷單項業務總申辦數）×100％
績效衡量暨達成情形分析：
（１）本會推動貿易e網業務之網路線上申辦服務計畫，業者藉由網路進行電信管制射頻器材經營許可、進口許可業務線上申辦服務以及本會與海關間之單證比對作業，大幅縮短進出口簽審通關時間，提高電信管制射頻器材單證比對資料處理之正確性，有效降低整體作業成本。
（２）經統計，105年度經營許可業務線上申辦率3.58％，進口許可業務線上申辦率34.57％，爰電信管制射頻器材經營許可、進口許可業務線上申辦率之平均數為19.07％。
２、關鍵績效指標：電信號碼線上申辦或提報之使用率
項目	102年度	103年度	104年度	105年度
衡量標準	--	電信號碼線上申辦或提報之使用率。【說明】線上申辦或提報之使用率＝（電信號碼線上申辦或提報數÷電信號碼申辦或提報總數）×100%	電信號碼線上申辦或提報之使用率。【說明】線上申辦或提報之使用率＝（電信號碼線上申辦或提報數÷電信號碼申辦或提報總數）×100%	電信號碼線上申辦或提報之使用率。【說明】線上申辦或提報之使用率＝（電信號碼線上申辦或提報數÷電信號碼申辦或提報總數）×100%
原訂目標值	--	​30%	​40%	​55%
實際值	--	32.05%	41.12%	55.71%
達成度	--	100%	100%	100%
初核結果	--	★	★	★
複核結果	--	★	★	★

衡量標準：
電信號碼線上申辦或提報之使用率。【說明】線上申辦或提報之使用率＝（電信號碼線上申辦或提報數÷電信號碼申辦或提報總數）×100％
績效衡量暨達成情形分析：
電信業者105年度應提報之各類電信號碼使用情形月報或季報等資訊及未來需求預估等資料計1018筆、申辦電信號碼者計7筆。其中透過電信號碼管理資訊系統申辦及提報電信號碼使用情形等資料者計571筆，爰電信號碼線上申辦或提報之使用率為55.71％，超越105年度原訂目標值（55％），更超越104年度實際目標值（41.12％）。
（七）關鍵策略目標：提升組織學習文化與能力。
１、關鍵績效指標：擴散組織學習，營造優質學習文化
項目	102年度	103年度	104年度	105年度
衡量標準	是否達到下列各分項標準(各年度目標值填列符號代表意義：0代表「2項均未達到」、1代表「達到1項」、2代表「達到2項」)１、平均學習時數達50小時以上。２、參與本會自行辦理之專業核心職能訓練平均學習時數達20小時以上。	是否達到下列各分項標準(各年度目標值填列符號代表意義：0代表「2項均未達到」、1代表「達到1項」、2代表「達到2項」)１、平均學習時數達50小時以上。２、參與本會自行辦理之專業核心職能訓練平均學習時數達20小時以上。	是否達到下列各分項標準(各年度目標值填列符號代表意義：0代表「2項均未達到」、1代表「達到1項」、2代表「達到2項」)１、平均學習時數達50小時以上。２、參與本會自行辦理之專業核心職能訓練平均學習時數達20小時以上。	是否達到下列各分項標準（各年度目標值填列符號代表意義：0代表「2項均未達到」、1代表「達到1項」、2代表「達到2項」）1、平均學習時數達50小時以上。2、參與本會自行辦理之專業核心職能訓練平均學習時數達20小時以上。
原訂目標值	​2（符號）	​2（符號）	​2(符號)	​2(符號)
實際值	​2（符號）	​2（符號）	​2(符號)	​2(符號)
達成度	100%	100%	100%	100%
初核結果	★	★	★	▲
複核結果	★	▲	▲	▲

衡量標準：
是否達到下列各分項標準（各年度目標值填列符號代表意義：0代表「2項均未達到」、1代表「達到1項」、2代表「達到2項」）1、平均學習時數達50小時以上。2、參與本會自行辦理之專業核心職能訓練平均學習時數達20小時以上。
績效衡量暨達成情形分析：
（１）達成「平均學習時數達50小時以上」之標準：
查公務人員終身學習入口網站統計資料，本會105年度公務人員總數計468人，平均每人學習時數為92.21小時，達成年度目標值，達成度為184.4％。本會將秉持公務人員訓練進修法之精神，賡續提供同仁多元之學習機會。
（２）達成「參與本會自行辦理之專業核心職能訓練平均學習時數達20小時以上」之標準：
查公務人員終身學習入口網站同仁學習明細資料，本會同仁105年度參與本會自行辦理之專業核心職能訓練平均學習時數達24.94小時，順利達成年度目標值。
二、共同性目標
（一）共同性目標：推動跨機關服務及合作流程。
１、共同性指標：跨機關合作項目數
項目	102年度	103年度	104年度	105年度
衡量標準	--	--	行政院「全面推廣政府服務流程改造」工作圈或國家發展計畫中與推動服務流程工作有關之跨機關合作項目數	行政院「全面推廣政府服務流程改造」工作圈或國家發展計畫中與推動服務流程工作有關之跨機關合作項目數
原訂目標值	--	--	主辦1項	主辦1項、協辦0項
實際值	--	--	主辦1項	主辦1項
達成度	--	--	100%	100%
初核結果	--	--	★	★
複核結果	--	--	★	★

衡量標準：
行政院「全面推廣政府服務流程改造」工作圈或國家發展計畫中與推動服務流程工作有關之跨機關合作項目數
績效衡量暨達成情形分析：
本會為加速推動4G網路基礎建設，已協調中央部會、地方政府與電信業者，推動公有建物及土地設置基地臺，達成情形分析說明如下：。
（１）積極拜會協調各地方政府，推動公有建物及土地設置基地臺，並召開12次無線寬頻基礎設小組會議，各機關同意建物及土地設置基地臺總數計118處。
（２）於105年5月邀集交通部臺灣鐵路管理局與電信業者，針對業者承租公有土地、建物架設基地臺收費情事討論。交通部臺灣鐵路管理局於105年10月修訂行動無線電話基地臺租金計算基準表，保障民眾通訊服務品質。
（３）於105年6月針對交通部、內政部及臺北市政府等推動公有建物及土地設置基地臺績效優良者及協助本會鬆綁法規者，辦理專案敘獎肯定。
（二）共同性目標：提升資產效益，妥適配置政府資源。
１、共同性指標：機關年度資本門預算執行率
項目	102年度	103年度	104年度	105年度
衡量標準	（本年度資本門實支數+資本門應付未付數+資本門賸餘數）÷（資本門預算數） ×100％（以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數）	（本年度資本門實支數+資本門應付未付數+資本門賸餘數）÷（資本門預算數） ×100％（以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數）	（本年度資本門實支數+資本門應付未付數+資本門賸餘數）÷（資本門預算數） ×100％（以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數）	（本年度資本門實支數＋資本門應付未付數＋資本門賸餘數）÷（資本門預算數） ×100％（以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數）
原訂目標值	​90%	​90%	​90%	​90%
實際值	94.54%	74.32%	95.11%	49.73%
達成度	100%	82.58%	100%	55.25%
初核結果	★	▲	★	●
複核結果	▲	▲	★	●

衡量標準：
（本年度資本門實支數＋資本門應付未付數＋資本門賸餘數）÷（資本門預算數） ×100％（以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數）
績效衡量暨達成情形分析：
（１）本會公務預算資本門預算數343.06百萬元，無實現數，保留184.79百萬元，停止執行數158.27百萬元，實際值46.13％，達成度51.26％，主要係「新世代電波監測系統設備建置」採購案、「建置基站資安檢測環境計畫」係配合行政院「加速行動寬頻服務及產業發展方案（104年-106年）」辦理之計畫，於105年9月經科發基金及科技部同意變更計畫，基於計畫所需部分設備已完成採購，其餘設備及委託研究案刻正辦理採購程序中，以及「行動寬頻業務第三次釋照電子式競價系統資訊服務」採購案等，依規定申請保留所致。
（２）本會基金資本門可用預算數46.20百萬元，實際執行數24.52百萬元，保留10.91百萬元，停止執行數10.77百萬元，實際值76.39％，達成度84.87％，主要係網路遙控監測側錄廣播系統建置採購案採異質採購最低標辦理，為求慎重，針對相關招標文件及辦理流程均詳細確認，雖於105年8月8日正式公告，惟至10月26日始決標，尚在履約中，已依規定申請保留所致。
（３）整體而言總資本門可用預算數389.26百萬元，實際執行數24.52百萬元，停止執行數169.04百萬元，實際值49.73％，達成度55.25％。
２、共同性指標：機關於中程歲出概算額度內編報情形
項目	102年度	103年度	104年度	105年度
衡量標準	【（本年度歲出概算編報數－本年度中程歲出概算額度核列數）÷本年度中程歲出概算額度核列數】×100％	【（本年度歲出概算編報數－本年度中程歲出概算額度核列數）÷本年度中程歲出概算額度核列數】×100％	【（本年度歲出概算編報數－本年度中程歲出概算額度核列數）÷本年度中程歲出概算額度核列數】×100％	【（本年度歲出概算編報數－本年度中程歲出概算額度核列數）÷本年度中程歲出概算額度核列數】×100％
原訂目標值	​0%	​0%	​0％	​4％
實際值	​0%	​0%	2.6％	​0％
達成度	100%	100%	97.35%	100%
初核結果	★	★	▲	★
複核結果	★	★	▲	★

衡量標準：
【（本年度歲出概算編報數－本年度中程歲出概算額度核列數）÷本年度中程歲出概算額度核列數】×100％
績效衡量暨達成情形分析：
本會公務預算歲出部分除105年度起配合行政院政策由科發基金回歸本會編列「加速行動寬頻建設與服務」之科技計畫外，其餘則為「一般行政」及「第一預備金」，該二項目106年度行政院核定歲出概算額度為667,604千元，本會106年度歲出概算編報數為667,604千元，於核定額度內編列。故本指標之實際達成值：（667,604千元-667,604千元）/ 667,604千元×100％=0％，已達原訂目標值。
（三）共同性目標：提升人力資源素質與管理效能。
１、共同性指標：機關年度預算員額增減率
項目	102年度	103年度	104年度	105年度
衡量標準	【（次年度－本年度預算員額數）÷本年度預算員額】×100％	【（次年度－本年度預算員額數）÷本年度預算員額】×100％	【（次年度－本年度預算員額數）÷本年度預算員額】×100％	【（次年度－本年度預算員額數）÷本年度預算員額】×100％
原訂目標值	​0%	​0%	​0%	​0%
實際值	--%	--%	--%	--%
達成度	100%	100%	100%	100%
初核結果	★	★	★	★
複核結果	★	★	★	★

衡量標準：
【（次年度－本年度預算員額數）÷本年度預算員額】×100％
績效衡量暨達成情形分析：
本會105年度預算員額數前行政院105年1月26日院授人組字第10500315296號函核定為530人（職員497人、工友14人、技工8人、駕駛2人、聘用3人、約僱6人）；嗣經行政院105年10月7日院授人組字第10500559393號函重新核定為524人（職員491人、工友14人、技工8人、駕駛2人、聘用3人、約僱6人）；106年度預算員額數預計維持為524人（職員491人、工友14人、技工8人、駕駛2人、聘用3人、約僱6人）。是以，本會105年度預算員額增減率為0％，達成度為100％。
２、共同性指標：推動中高階人員終身學習
項目	102年度	103年度	104年度	105年度
衡量標準	當年度各主管機關（含所屬機關）自行辦理或薦送參加其他機關辦理1日以上之中高階公務人員培訓發展性質班別之中高階公務人員參訓人數達該主管機關（含所屬機關）之中高階公務人員總人數40﹪以上。	當年度各主管機關（含所屬機關）自行辦理或薦送參加其他機關辦理1日以上之中高階公務人員培訓發展性質班別之中高階公務人員參訓人數達該主管機關（含所屬機關）之中高階公務人員總人數40﹪以上。	當年度各主管機關（含所屬機關）自行辦理或薦送參加其他機關辦理1日以上之中高階公務人員培訓發展性質班別之中高階公務人員(合格實授薦任第9職等以上公務人員)參訓人數達該主管機關（含所屬機關）之中高階公務人員總人數45﹪以上。	當年度各主管機關（含所屬機關）自行辦理或薦送參加其他機關辦理1日以上之中高階公務人員培訓發展性質班別之中高階公務人員(合格實授薦任第9職等以上公務人員)參訓人數達該主管機關（含所屬機關）之中高階公務人員總人數45﹪以上。(目標值以「1」代表達成目標，「0」代表未達成目標)
原訂目標值	​1	​1	​1	​1
實際值	​1	​1	​1	​1
達成度	100%	100%	100%	100%
初核結果	★	★	★	★
複核結果	★	★	★	★

衡量標準：
當年度各主管機關（含所屬機關）自行辦理或薦送參加其他機關辦理1日以上之中高階公務人員培訓發展性質班別之中高階公務人員（合格實授薦任第9職等以上公務人員）參訓人數達該主管機關（含所屬機關）之中高階公務人員總人數45﹪以上。（目標值以「1」代表達成目標，「0」代表未達成目標）
績效衡量暨達成情形分析：
本會中高階公務人員總人數計201人，本會105年度自行辦理或薦送並獲錄取參加行政院人事行政總處及行政院人事行政總處公務人力發展中心等機關（構）辦理之培訓發展性質班別之中高階公務人員人數計141人。參訓人數約占本會中高階人員總數70％，順利達成年度目標值，達成度為100％。
三、關鍵績效指標及共同性指標相關計畫活動之成本
單位：千元
關鍵策略目標	計畫名稱	104年度		105年度		與KPI關聯
		預算數	預算執行進度(%)	預算數	預算執行進度(%)
合計		365,000		161,946
（一）促進匯流(業務成果)	小計	0	0.00	0	0.00
	研議3G頻率再釋出，提升我國行動寬頻新動能	0	0.00	0	0.00	因應數位匯流檢討通訊傳播監理架構及業務開放策略
	因應民眾上網需求，整備及規劃行動寬頻頻譜資源	0	0.00	0	0.00	整備及規劃無線通傳頻譜資源
（二）促進公平競爭及健全產業發展(業務成果)	小計	0	0.00	0	0.00
	檢討批發管理機制活絡市場機能	0	0.00	0	0.00	健全批發市場之電信資費管理機制
（三）維護國民權益(業務成果)	小計	0	0.00	3,096	100.00
	建置建築物電信設備審查及審驗圖資管理系統	0	0.00	3,096	100.00	健全建築物電信設備審查及審驗機制
（四）保護消費者(業務成果)	小計	0	0.00	850	93.65
	委託辦理行動通信網路業務服務品質滿意度委外調查	0	0.00	850	93.65	落實消費者權益保護機制
（五）建構多元與普及的通傳近用環境(業務成果)	小計	365,000	87.48	158,000	100.00
	促進通訊普及服務	0	0.00	0	0.00	推動偏遠地區寬頻建設
	運用有線基金辦理有線廣播電視普及發展相關補助計畫	365,000	87.48	158,000	100.00	促進有線廣播電視普及發展

單位：千元
共同性目標	計畫名稱	104年度		105年度		與CPI關聯
		預算數	預算執行進度(%)	預算數	預算執行進度(%)
合計		0		0

四、未達目標項目檢討
（一）共同性目標：提升資產效益，妥適配置政府資源。(財務管理)
共同性指標：機關年度資本門預算執行率
衡量標準：
（本年度資本門實支數＋資本門應付未付數＋資本門賸餘數）÷（資本門預算數） ×100％（以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數）
原訂目標值：90
實際值：49.73
達成度差異值：44.75
未達成原因分析暨因應策略：
本會105年度共同性指標「機關年度資本門預算執行率」原訂目標值90，實際值49.73，達成度55.25％，達成度差異值44.75％，未達成原因分析暨因應策略說明如下：
１、「新世代電波監測系統設備建置」採購案：
（１）「新世代電波監測系統設備建置」採購案為國際標，故前置規劃評估作業耗費較長時間，於105年6月始審查通過另案委託設計廠商之設計報告（含招標文件），據以辦理本案公開徵求廠商意見、擬定招標文件、採購公告、變更公告、開標、廠商投標文件審查、評分、決標等，爰執行進度未如預期。
（２）因本案履約期限為300日，致無法及於105年底前完成，依契約後續各期工作款項將於106年支付，所需執行之經費部分，已申請保留繼續執行；為避免因決標日期過晚致無法及於年度內完成全部工程，爾後相關招標作業時程，將儘早於年度開始作業。
（３）另為避免相關時程再落後之因應對策，本會已成立專責工作小組，定期與建置廠商開會檢討工作成效，俾利全案計畫於106年底前如期如質完成全案計畫目標。
２、「建置基站資安檢測環境計畫」係配合行政院「加速行動寬頻服務及產業發展方案（104年-106年）」辦理之計畫，於105年9月經科發基金及科技部同意變更計畫，基於計畫所需部分設備已完成採購，其餘設備及委託研究案刻正辦理採購程序中：
（１）未知漏洞模糊檢測軟體：招標案於105年12月23日上網公開徵求意見及報價書（105年12月26日-106年1月4日），僅1家報價，已完成規格審查，辦理議價程序中。預計106年2月初可完成決標。
（２）行動寬頻資安檢測工具：105年11月22日 重新檢視招標文件簽報招標文件，採適用最有利標方式，須辦理評選作業，預計106年3月底前決標。
（３）本案資本門部分研究設備採購案：依前（第1）期計畫委託研究規劃辦理，因執行發生困難辦理計畫變更，且至105年8月始完成期末報告初稿，致後續研究設備採購招標遞延，加上招標過程不順利，致未能如期完成招標作業。原本研究設備案採購案於105年10月14日奉准辦理採購，以公開招標最低價決標辦理採購，預計105年11月17日開標，惟因有廠商提出異議後，為求慎重，重新檢視契約後，重行簽辦理招標文件，因採購程序冗長，須再進行評選作業，致來不及於預定期限內完成決標。
（４）另為避免相關時程再落後之因應對策，除加速辦理本計畫各項招標作業進程外，本會亦成立專責工作小組，每月均召開會2次之工作小組會議及幕僚小組會議，檢討工作進度及困難因應，俾利全案計畫於106年底前如期如質完成計畫目標。
３、「行動寬頻業務第三次釋照電子式競價系統資訊服務」採購案：
（１）「行動寬頻業務第三次釋照電子式競價系統資訊服務採購案」為國際標，故前置規劃評估作業耗費較長時間，擬定招標文件、採購公告、變更公告、開標、廠商投標文件審查、評分、決標等，爰執行進度未如預期。
（２）因本案履約期限需至完成競價作業後結案，致無法及於105年底前完成，依契約工作款項將於106年支付，所需執行之經費部分，已申請保留繼續執行；為避免因決標日期過晚致無法及於年度內完成全部工程，爾後相關招標作業時程，將儘早於年度開始作業。
（３）另為避免相關時程再落後之因應對策，本會已定期與建置廠商開會檢討工作成效，俾利全案計畫於106年底前如期如質完成全案計畫目標。
４、「網路遙控監測側錄廣播系統建置」採購案：
（１）本案除系統硬體設備建置外，亦包含內建相關操作軟體。為使本案系統能符合使用者所需，需洽詢現有業者瞭解目前技術現況後，方能規劃軟硬體架構及規格，並考量以最低價格採購符合所需品質之設備，爰採異質採購最低標辦理，為求慎重，針對相關招標文件及辦理流程均詳細確認，於105年8月8日正式公告，並於105年10月26日完成決標。
（２）另因本建置案範圍包含全國各地及軟體撰寫，決標至完成交貨需120天期程，致無法及於105年底前完成驗收付款，未執行部分已申請保留至106年度繼續執行。
（３）為避免因決標日期過晚致無法及於年度內完成全部工程之驗收付款，爾後相關招標作業時程將提早作業。
肆、推動成果具體事蹟
一、促進匯流
（一）因應數位匯流檢討通訊傳播監理架構及業務開放策略：
本會依行政院政策，積極密切研議釋照規劃及競價機制等事宜，經參酌世界先進國家近期之行動寬頻釋照規劃，並配合一覽表修正草案內容，已函詢各界意見、召開多次會議討論，並提報委員晨報會議及委員會議審議後，完成第三代行動通信業務執照屆期後續釋照規劃報告，將可作為後續「行動寬頻業務受理公告」、「行動寬頻業務管理規則修正」、「行動寬頻業務底價公告」、「行動寬頻業務競價作業」等四項政策辦理之依據，對後續辦理釋照相關事宜，亦有相當大助益。
（二）完成整備行動通信頻譜800MHz頻段之25MHz頻寬：
１、為因應國際趨勢及國內行動寬頻通信發展，規劃800MHz頻段之頻譜整備及規劃。
２、800MHz頻段之整備過程需耗費時間、人力及物力，於臺灣本島、沿岸、離島及外島等地區，進行電波監測作業，相關頻率於既定期限內完成整備，實有賴本會同仁通力合作辦理，期間更經召開及參加多場會議討論，完成800MHz頻段規劃及建議，有助於我國未來相關業務發展。
３、105年12月31日前完成800MHz頻段之頻譜整備（845-870MHz共計25MHz頻寬）及規劃800MHz頻段之國內應用，年度目標達成度為100％，超出原年度預定目標值（20MHz），由於800MHz頻段具有佈建成本低、高穿透性及涵蓋率廣等良好系統建置與電波傳播優勢，本會完成800MHz頻段需求評估、整備及使用規劃，供未來行動寬頻（4G）業務使用，使業者在最短時間內提供消費者更佳之行動上網體驗，並擴大行動寬頻商業模式應用及智慧寬頻城市科技的建構，符合本會「促進匯流」之施政目標。
二、促進公平競爭及健全產業發展
完成電信資費管理機制檢討規劃之報告，作為本會106年公告「第一類電信事業資費管制採價格調整上限制之調整係數數值」之政策依據：
（一）於105年12月完成電信資費管理機制檢討規劃之報告（包含批發市場），作為本會106年公告「第一類電信事業資費管制採價格調整上限制之調整係數數值」之政策依據，已達成本項指標之目標，包括：完成蒐集美、英、日等電信監理趨勢及研析我國電信市場競爭情形、完成發布諮詢文件徵詢各界意見並完成規劃之報告，並提報本會第727次委員會議審議通過。
（二）除達成上述本項指標之事蹟外，另已完成辦理調整係數法規預告，以及結合匯流法制架構，完成促進競爭之相關配套，超出該指標之年度預定目標值，將可鼓勵創新應用服務，以期支援數位國家創新經濟目標之實現。
三、維護國民權益
已推動公有建物及土地設置基地臺：本會於105年積極拜會協調各地方政府，推動公有建物及土地設置基地臺，並召開12次無線寬頻基礎設小組會議，各機關同意建物及土地設置基地臺總數計118處（部分站點係原3G續約升級為4G之站點）。
四、保護消費者
（一）完成辦理消費者對電信業者服務品質滿意度委外調查：
本次行動寬頻業務服務品質滿意度委外調查，已針對中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信及台灣之星電信公司之用戶進行客戶滿意度調查，調查項目分為「業務服務」、「客服中心」、「客訴處理」及「帳單計費」等四大面向進行各項目滿意度調查，調查結果顯示，就我國行動寬頻業務服務品質而言，男性與女性用戶對於「客服或門市人員服務態度」給予最高分，男性用戶滿意度分數最低為「網路涵蓋圖相較於實際使用感受」項目，女性用戶滿意度分數最低則為「上網費率」項目，經T檢定（T-test）後，有關「通話穩定性」項目，男性用戶給予滿意度分數較女性用戶為高，整體而言，女性用戶在滿意度評價部分與男性用戶差異不大。
（二）完成檢討修正電信業者業務營業規章及服務契約：
為保護消費者權益，本會已邀集電信業者並召開會議溝通協商，完成行動通信業務（2G）業者共3家及第三代行動通信業務（3G）業者共5家及行動寬頻業務（4G）業者共5家之相關營業規章及服務契約修正，修正重點如下：
１、完成修正營業規章第13條、第19條、第24條及第40條；及修正服務契約第10條、第40條及第33條，相關修正重點如下：
（１）於外國自然人申請行動通信業務或第三代行動通信業務或行動寬頻業務時，加列外僑永久居留證為第一證件。
（２）自然人申請行動電話或第三代行動通信業務或行動寬頻業務預付卡門號者，放寬至五個門號。
（３）新增電信費用補貼款，將依實際補貼款為基準，以〝日〞為單位計算。
（４）將單次未達兩小時之連續阻斷時間納入半年累計阻斷時間之計算，於半年內累計之阻斷時間超過兩小時者，亦得適用賠償標準。
２、完成修正服務契約第40條：增列提前解約之電信費用補貼款及終端設備補貼款與電信費用補貼款之計算公式等條文文字。
（三）如期完成辦理通信業者帳務查核：
１、105年度如期完成固定通信業者及行動通信業者之帳務查核。
２、本次帳務查核結果，各業者均依其資費類型計費，帳單均正確無誤，帳單正確率為100％。
３、如期完成電信業者之帳務查核，將有效促使業者提高計費之正確性，進而保障消費者權益。
五、建構多元與普及的通傳近用環境
（一）促進通訊普及服務：
為強化偏遠地區寬頻網路建設，本會督促業者積極改善偏鄉寬頻網路環境，及提升偏鄉各村里可供裝20Mbps以上既有寬頻戶為基礎之寬頻上網平均涵蓋率，截至105年12月31日，總計完成偏鄉20個20Mbps以上寬頻升速建設點，並達成100％涵蓋率，超越原訂年度目標值（10個點）。
（二）促進有線廣播電視普及服務：
本會賡續推動我國有線電視數位化，於105年完成促進有線廣播電視普及發展（花東地區）補助計畫3件，使花東地區有線電視數位化普及率達46.36％，超越原訂年度目標值（30％），以期讓花東地區民眾享受更優質、更多元之有線電視收視品質及內容。
六、提供數位化便民服務
本會推動貿易e網業務之網路線上申辦服務計畫，業者藉由網路進行電信管制射頻器材經營許可、進口許可業務線上申辦服務，可免向本會提出書面申請，節省到本會辦理證件時間及金錢外，更可以節省交通流量，節能減碳，經統計，105年度電信管制射頻器材經營許可、進口許可業務線上申辦率之平均數為19.07％。
七、提升組織學習文化與能力
（一）查公務人員終身學習入口網站統計資料，本會105年度公務人員總數計468人，平均每人學習時數為92.21小時，達成年度目標值，達成度為184.4％。本會將秉持公務人員訓練進修法之精神，賡續提供同仁多元之學習機會。
（二）本會同仁105年度參與本會自行辦理之專業核心職能訓練平均學習時數達24.94小時，順利達成年度目標值。
伍、績效總評
一、績效燈號表（「★」表示綠燈；「▲」表示黃燈；「●」表示紅燈；「□」表示白燈）。「初核」表示部會自行評估結果；「複核」表示行政院評估結果。）
（一）各關鍵績效指標及共同性指標燈號
關鍵策略目標		項次	關鍵績效指標	初核	複核
1	促進匯流(業務成果)	(1)	因應數位匯流檢討通訊傳播監理架構及業務開放策略	★	★
		(2)	整備及規劃無線通傳頻譜資源	★	★
2	促進公平競爭及健全產業發展(業務成果)	(1)	健全批發市場之電信資費管理機制	★	★
3	維護國民權益(業務成果)	(1)	健全建築物電信設備審查及審驗機制	★	★
4	保護消費者(業務成果)	(1)	落實消費者權益保護機制	▲	▲
5	建構多元與普及的通傳近用環境(業務成果)	(1)	推動偏遠地區寬頻建設	★	★
		(2)	促進有線廣播電視普及發展	★	★
6	提供數位化便民服務(行政效率)	(1)	電信管制射頻器材管理線上申辦服務系統使用率	★	★
		(2)	電信號碼線上申辦或提報之使用率	★	★
7	提升組織學習文化與能力(組織學習)	(1)	擴散組織學習，營造優質學習文化	▲	▲
共同性目標		項次	共同性指標	初核	複核
1	推動跨機關服務及合作流程(行政效率)	(1)	跨機關合作項目數	★	★
2	提升資產效益，妥適配置政府資源(財務管理)	(1)	機關年度資本門預算執行率	●	●
		(2)	機關於中程歲出概算額度內編報情形	★	★
3	提升人力資源素質與管理效能(組織學習)	(1)	機關年度預算員額增減率	★	★
		(2)	推動中高階人員終身學習	★	★

---表示本指標係部會評估指標，依部會評核結果核列
（二）績效燈號統計(僅統計院核評估部分)
構面	年度		102		103		104		105
整體	燈號		項數	比例(%)	項數	比例(%)	項數	比例(%)	項數	比例(%)
	小計	初核	25	100.00	25	100.00	23	100.00	15	100.00
		複核	25	100.00	25	100.00	23	100.00	15	100.00
	綠燈	初核	23	92.00	22	88.00	21	91.30	12	80.00
		複核	19	76.00	19	76.00	18	78.26	12	80.00
	黃燈	初核	2	8.00	3	12.00	2	8.70	2	13.33
		複核	6	24.00	6	24.00	5	21.74	2	13.33
	紅燈	初核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.67
		複核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.67
	白燈	初核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		複核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
關鍵策略目標	燈號		項數	比例(%)	項數	比例(%)	項數	比例(%)	項數	比例(%)
	小計	初核	18	100.00	18	100.00	16	100.00	10	100.00
		複核	18	100.00	18	100.00	16	100.00	10	100.00
	綠燈	初核	16	88.89	16	88.89	15	93.75	8	80.00
		複核	13	72.22	13	72.22	12	75.00	8	80.00
	黃燈	初核	2	11.11	2	11.11	1	6.25	2	20.00
		複核	5	27.78	5	27.78	4	25.00	2	20.00
	紅燈	初核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		複核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	白燈	初核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		複核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
共同性目標	燈號		項數	比例(%)	項數	比例(%)	項數	比例(%)	項數	比例(%)
	小計	初核	7	100.00	7	100.00	7	100.00	5	100.00
		複核	7	100.00	7	100.00	7	100.00	5	100.00
	綠燈	初核	7	100.00	6	85.71	6	85.71	4	80.00
		複核	6	85.71	6	85.71	6	85.71	4	80.00
	黃燈	初核	0	0.00	1	14.29	1	14.29	0	0.00
		複核	1	14.29	1	14.29	1	14.29	0	0.00
	紅燈	初核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00
		複核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00
	白燈	初核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		複核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
業務成果	燈號		項數	比例(%)	項數	比例(%)	項數	比例(%)	項數	比例(%)
	小計	初核	15	100.00	14	100.00	12	100.00	7	100.00
		複核	15	100.00	14	100.00	12	100.00	7	100.00
	綠燈	初核	13	86.67	12	85.71	11	91.67	6	85.71
		複核	11	73.33	11	78.57	9	75.00	6	85.71
	黃燈	初核	2	13.33	2	14.29	1	8.33	1	14.29
		複核	4	26.67	3	21.43	3	25.00	1	14.29
	紅燈	初核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		複核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	白燈	初核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		複核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
行政效率	燈號		項數	比例(%)	項數	比例(%)	項數	比例(%)	項數	比例(%)
	小計	初核	4	100.00	5	100.00	5	100.00	3	100.00
		複核	4	100.00	5	100.00	5	100.00	3	100.00
	綠燈	初核	4	100.00	5	100.00	5	100.00	3	100.00
		複核	3	75.00	5	100.00	5	100.00	3	100.00
	黃燈	初核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		複核	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	紅燈	初核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		複核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	白燈	初核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		複核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
財務管理	燈號		項數	比例(%)	項數	比例(%)	項數	比例(%)	項數	比例(%)
	小計	初核	3	100.00	3	100.00	3	100.00	2	100.00
		複核	3	100.00	3	100.00	3	100.00	2	100.00
	綠燈	初核	3	100.00	2	66.67	2	66.67	1	50.00
		複核	2	66.67	1	33.33	2	66.67	1	50.00
	黃燈	初核	0	0.00	1	33.33	1	33.33	0	0.00
		複核	1	33.33	2	66.67	1	33.33	0	0.00
	紅燈	初核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
		複核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
	白燈	初核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		複核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
組織學習	燈號		項數	比例(%)	項數	比例(%)	項數	比例(%)	項數	比例(%)
	小計	初核	3	100.00	3	100.00	3	100.00	3	100.00
		複核	3	100.00	3	100.00	3	100.00	3	100.00
	綠燈	初核	3	100.00	3	100.00	3	100.00	2	66.67
		複核	3	100.00	2	66.67	2	66.67	2	66.67
	黃燈	初核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33
		複核	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33
	紅燈	初核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		複核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	白燈	初核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		複核	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

二、綜合評估分析
行政院公告之本會104年度施政績效，整體施政績效之衡量指標項目計有23項，行政院複核之綠燈項目有18項，佔78.26％，黃燈項目有5項，佔21.74％，無紅燈及白燈項目。本會105年度整體之績效衡量指標計有15項，經本會初核結果，整體而言，綠燈項目有12項，佔80％，黃燈項目有2項，佔13.33％，紅燈項目有1項，佔6.67％，無白燈項目。
陸、附錄：前年度行政院複核綜合意見辦理情形
一、促進匯流方面：
（一）電子通訊傳播法等匯流五法草案，行政院於105年5月6日函請立法院審議，惟為落實新政府政策，行政院於同年6月23日會議決議，函請立法院同意撤回草案，經立法院同意撤回後，行政院請本會重新研議後再提案。
（二）本會於105年8月1日本屆委員到任後，迄今就「通訊傳播匯流修法策略」業已召開6次幕僚小組會議10餘場工作小組會議。
（三）本會已於105年12月28日第729次委員會議通過「電信管理法」與「數位通訊傳播法」草案，並對外徵詢意見。
（四）為達成「促進匯流」之施政目標，本會於105本年度整備及開放800MH頻段之頻寬量（共計25MHz），超越原訂20MHz之目標。
二、維護國民權益方面：
（一）本會於105年7月至10月分別於宜蘭、臺中、臺南及臺北辦理「廣播節目製播法規暨案例研討會」，邀請學者、專家及廣播媒體從業人員參與，4場次共約224位業者參與，研討會課程涵蓋廣電、醫藥、食品法規暨案例宣導，強化業者編審作業及內部問責機制，同時因應新媒體之營運趨勢，安排專題課程，期藉由產官學界互動及經驗分享，強化業者節目製播及經營體質之能力，並於會後進行問卷調查以了解相關成效，總計共回收175份問卷，其中對於整體平均滿意度為88.5％。
（二）105年度受理媒體識讀教育研習活動補助申請之精進措施：
１、延長申請期限，由原每年11月30日延長至12月31日止，讓申請單位有充裕時間規劃課程內容。
２、增列投保公共意外責任險之保險費補助項目，最高補助每人每天（含半天）50元，以確保參與研習活動人員之安全。
３、本會除將補助事項函請文化部、內政部協助轉知傳播相關財團法人、社團法人及人民團體，105年度特別函請衛福部及行政院性平處協助轉知兒少、身障及性平相關人民團體，致105年度首度有身障團體提出補助申請，包括補助「新北市政府社會局委託財團法人中華民國唐氏症基金會辦理新北市愛樂發展中心」於105年8月17日辦理「身心障礙者媒體識讀教育課程」、補助社團法人苗栗縣康復之友協會於105年7月29日及8月5日辦理2場次「大眾媒體所扮演的角色與社會責任」。
（三）經統計，105年度計核准13件申請案，較104年度增加2件，總撥付補助金額計新臺幣71萬5,596元；參與研習學員總人數為1,549人，參與檢測學員計2,129人次（因檢測包括每日課程結束檢測及隨堂檢測兩種方式，故受檢測人次超出活動總參與人數），檢測及格計2,004人次，及格率達94.13％。
三、保護消費者方面：
本會於105年1-12月共召開36次「討論業者客服處理申訴案件事宜」會議，並按月公布電信業者消費爭議數量、申訴類別，依其電信項目進行分析，針對消費者申訴最多的業者列為重點輔導對象，要求提出改善措施，並完成服務契約條文修正，以維護消費者權益。
四、建構多元與普及的通傳近用環境方面：
為推動我國有線電視全面數位化，採取相關配套方式如有線電視數位化實驗區計畫、運用有線基金、加強廣宣、行政作為及辦理研討會以數位化經驗分享，迄105年第3季全國有線電視數位化普及率為94.2％ 。花東及金馬地區有線電視數位化因地理因素較為遲緩，為降低東西部離島數位落差，藉由有線基金挹注，已核定花東地區3件及金門1件有線電視數位化補助計畫，使花東地區有線電視數位化普及率從103年0.43％、104年23.67％提升至105年第3季46.36％；金門縣有線電視數位化頭端設備建置後，可提昇為數位化光纖網路與數位訊號，加速數位機上盒普及率，達成全面數位化有線電視的政策目標。
五、提供數位化便民服務方面：
105年度電信號碼線上申辦或提報之使用率為55.71％，已超越原訂55％之目標值，並已依實況訂定目標值，將續提供便民服務。
柒、行政院評估綜合意見
一、促進匯流方面：105年已釋出1800 MHz之C6區塊及2100MHz等頻段。並於完成第三代行動通信業務 執照屆期後續釋照規劃報告，如「行動寬頻業務受理公告」、「行動寬頻業務管理規則修正」、「行動寬頻業務底價公告」、「行動寬頻業務競價作業」等四項之政策依據，據以辦理後續釋照相關事宜。請持續全力推動網路基礎建設，解決光纖到府最後一哩路問題，並普及4G網路建設，完成數位匯流，以打造數位台灣。
二、促進公平競爭及健全產業發展方面：完成批發市場之電信資費管理機制檢討規劃之報告，並完成研析我國電信市場競爭情形，供作為106年公告「第一類電信事業資費管制採價格調整上限制之調整係數數值」之政策依據。未來請營造創新友善產業環境，並落實總統政見，建造讓創意、創新得以發揮之舞台，讓產業可發展合作與分享機制，開展下一世代高質的產業，打造「數位國家、智慧島嶼」之生活環境。
三、維護國民權益方面：已完成建築物電信設備審查及審驗圖資管理系統委外建置作業及第1、2期系統驗收作業事宜。請持續健全建築物電信設備審查及審驗機制，以維護國民權益。
四、保護消費者方面：請持續檢討法律制度，建立數位時代之法制基礎，解決隱私權保護、資通安全、網路金融、網路智財權問題，讓網路世界遊戲規則明確，應用服務蓬勃發展。
五、建構多元與普及的通傳近用環境方面：為保障國民基本通訊權益，使全體國民得按合理價格公平享有一定品質之必要電信服務，請持續督導電信普及服務提供者，強化偏遠地區村里或部落鄰寬頻網路建設，致力於縮短數位落差，及提升偏鄉各村里可供裝20Mbps以上既有寬頻戶為基礎之寬頻上網平均涵蓋率。